## Sprint#1
Sprint Backlog
1 Sprint ยาว 7 วัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | ภาระ | Volunteer | Initial Estimate of Effort (hrs.) | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | #16 As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | วิเคราะห์และวางแผนการลบข้อมูล ตั้งแต่ความสัมพันธ์ของ Schemas เดิม / กำหนดนโยบายการลบ /ออกแบบแนวทางการจัดการข้อมูลที่ร่วมกับข้อมูลอื่น (วาด A-DAPT Blueprint) | DEV | All members | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ปรับปรุง Prisma Schemas เพื่อทำการรองรับ Soft Delete และทดสอบการ Migrations | BE | Phuri Charicha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | สร้าง Service ที่ใช้ในการลบข้อมูลจาก Cloudinary Storage |  | Pasit Polwisepornsuk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | สร้าง Account Deletion Service + API (Business Logic) |  | Phuri Charicha | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | สร้าง Service เกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ตามกฏหมาย PDPA |  | Khanet Buasod | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | ออกแบบ Wireframe ส่วนของการลบข้อมูล | FE | Chanyanutch Palanat, Sawanya Sirimool | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ทำการ Implement Code ฝั่ง Front End |  | Weerapat Kaewkhamla | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | เชื่อมต่อ API |  | Pasit Polwisepornsuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6
|  | ออกแบบ Test Design และ Test Data | TEST | Thanathat Pukaew | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | ทดสอบ Backend (Integration Test / API Test) |  | Thanathat Pukaew | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4
|  | ทดสอบ UAT |  | Weerapat Kaewkhamla,Khanet Buasod | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6
|  | อัปเดตเอกสารสำหรับผู้ใช้ | DOC | Khanet Buasod, Chanyanutch Palanant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | ทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ |  | Thanathat Pukaew | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1
|  | ทำเอกสาร Change log |  | Khanet Buasod | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | Deploy Website | ส่งมอบ | Pasit Polwisepornsuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67
| #17 As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | ทำการวิเคราะห์ระบบเดิม เพื่อตกลงแนวทางร่วมกัน เนื่องจากระบบเดิมสิ้นสุดเพียงแค่การจับคู่ระหว่าง Driver กับ passenger เท่านั้น | DEV | All members | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ออกแบบ Database Schema สำหรับ Review | BE | Phuri Charicha | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | สร้าง Review API (Business Logic CRUD / Controller / Routes) |  | Phuri Charicha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3
|  | เพิ่มระบบเดิม เพื่อให้คนขับและผู้โดยสารสามารถยืนยันว่าการเดินทางเสร็จสิ้น |  | Phuri Charicha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4
|  | ทำการออกแบบ Figma สำหรับ Frontend | FE | Chanyanutch Palanat, Sawaya Sirimool | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ทำการ Implement Code ฝั่ง Frontend |  | Weerapat Kaewkhamla, Chanyanutch Palanat, Sawanya Sirimool,Pasit Polwisepornsuk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
|  | ทำการ API Integration |  | Pasit Polwisepornsuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7
|  | ออกแบบ Test Design และ Test Data | TEST | Thanathat Pukaew | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1
|  | ทดสอบ Backend (Integration Test / API Test) |  | Thanathat Pukaew | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5
|  | ทดสอบ UAT |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | อัปเดตเอกสารสำหรับผู้ใช้ | DOC | Khanet Buasod,Chanyanutch Palanant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | ทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ |  | Thanathat Pukaew | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1
|  | ทำเอกสาร Change log |  | Khanet Buasod | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 68
[12 empty] | รวม | 91
| Day | Actual Remaining | Ideal Remaining
| 1 | 135 | 115.7143
| 2 | 112 | 96.4286
| 3 | 102 | 77.1429
| 4 | 86 | 57.8571
| 5 | 83 | 38.5714
| 6 | 61 | 19.2857
| 7 | 10 | 0