## Main
ID | Test Scenario | No. Test Cases | Pass | Failed | No run
Backend
TS-B01 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | 5 | 5 | 0 | 0
TS-B02 | ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน | 5 | 5 | 0 | 0
TS-B03 | Request ไปที่ api/users/review | 21 | 20 | 1 | 0
Frontend
TS-F01 | ผูู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ตัวเองออก | 6 | 6 | 0 | 0
TS-F02 | Passenger ต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทาง

## TS-B01
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B01 |  | Test Scenario Name: | ผู้ใช้ทำการ Delete Account
Description: |  | ทดสอบการ Request ไปที่ DELETE /api/users/me (API Test)
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูลของ Account อยู่ใน Database - ต้องไม่อยู่ในสถานะ Active เป็น True
Pass
Fail
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed" | ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed" | Pass
TC02 | Request ไปที่ POST /api/users และส่งข้อมูลเพื่อสร้าง Account - email: test@gmail.com - username: TS-B01_TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้างขึ้นมา | ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้าง "id":"cmlmhdj940000st513ang1yg3" "username":"testUser" "email":"test@gmail.com" "firstName":"Test" "lastName":"User" "gender":"MALE" "phoneNumber":"08123456789" "profilePicture":NULL "nationalIdNumber":"9351407024077" "nationalIdExpiryDate":"2030-12-31T00:00:00.000Z" | Pass
TC03 | Request ไปที่ POST /api/auth/login และ json request body เพื่อสร้าง token สำหรับ login email: test@gmail.com username: testUser password: 123456789 | ได้รับ HTTP Status 200 โดยมีข้อความ "Login successful" และ token ของ User | ได้รับ HTTP Status 200 และใน response message มีข้อความ "Login Sccuessful" | Pass
TC04 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully." | ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully." | Pass
TC05 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ" | ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ" | Pass

## TS-B02
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B02 |  | Test Scenario Name: | ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน
Description: |  | ผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อครบ 90 วัน(วันปัจจุบัน - วันที่ลบ Account) จะทำการลบ Account แบบ ถาวร
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: test@gmail.com - username: TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False
Test Data | เวลาปัจจุบัน - เวลาที่ลบ Account = x วัน
min | 0
min+ | 1
nom | 45
max- | 89
max | 90
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run) | Pass
TC01 | ผ่านไป 0 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass | Fail
TC02 | ผ่านไป 1 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass
TC03 | ผ่านไป 45 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass
TC04 | ผ่านไป 89 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass
TC05 | ผ่านไป 90 วัน | Account ถูกลบไป | Account ถูกลบไป | Pass

## TS-B03
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B03 |  | Test Scenario Name: | Request ไปที่ api/users/review
Description: |  | Request ไปที่ /api/users/review เพื่อสร้าง, แก้ไข, อ่าน, ลบ review ของผู้โดยสารแก่คนขับ โดยจะทดสอบตั้งแต่เริ่มสร้างเส้นทางและ Booking จนไปถึงตอนที่ส่งเรียบร้อยแล้ว
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ Passenger - email: test_passenger@gmail.com - username: TestPassenger - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1108187411446 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z ข้อมูลของ Driver - email: test_driver@gmail.com - username: TestDriver - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น True - ต้องมีอย่างน้อย 1 Booking Trip ที่ได้เสร็จไปแล้ว - Driver ต้องยืนยันตัวตนใบขับขี่ - Driver ต้องมีลงทะเบียนรถยนต์
Pass
Fail
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Driver ด้วย email: test_driver@gmail.com password: 123456789 | ได้รับ HTTP Status 200 และ token, user.id ของ driver | ได้รับ HTTP Status 200 และ token, user.id ของ driver | Pass
TC02 | Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Passenger ด้วย email: test_passenger@gmail.com password: 123456789 | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ passenger | Pass
TC03 | Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Admin ด้วย email: admin@example.com password: 123456 | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ admin | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ admin | Pass
TC04 | Request ไปที่ POST /api/driver-verification/admin เพื่อ Approve Driver ข้อมูลที่ส่ง userId: userId ของ user licenseNumber: 1234567890 firstNameOnLicense: Test lastNameOnLicense: User typeOfLicense: PRIVATE_CAR licenseIssueDate: 2022-05-10T00:00:00Z licenseExpiryDate: 2027-05-10T00:00:00Z status: APPROVE | ได้รับ HTTP Status 201 | ได้รับ HTTP Status 201 | Pass
TC05 | Request ไปที่ POST /api/vehicles ด้วย token ของ driver vehicleModel: Toyota Corolla Altis licensePlate: กข 1234 ขอนแก่น vehicleType: Sedan color: White seatCapacity: 4 amenities: [Air Conditioning] | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ vehicle | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ vehicle | Pass
TC06 | Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป { "vehicleId": "(vehical id ของ driver)", "startLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "Khon Kaen University", "address": "123 ถนนมิตรภาพ" }, "endLocation": { "lat": 16.445, "lng": 102.834, "name": "Central Plaza Khon Kaen", "address": "ถ. ศรีจันทร์" }, "departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z", "availableSeats": 3, "pricePerSeat": 50, "conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ", "waypoints": [ { "lat": 16.46, "lng": 102.82, "name": "ตลาดต้นตาล" } ], "optimizeWaypoints": true } | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route | Pass
TC07 | Request ไปที่ POST /api/bookings ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง { "routeId": "(id ของ route ที่ได้จาก TC06)", "numberOfSeats": 2, "pickupLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "หน้ามข.", "address": "ถนนหลังมอ" }, "dropoffLocation": { "lat": 16.4755, "lng": 102.8256, "name": "ปลายทางฝั่งตะวันออก", "address": "ถนนสหศาสตร์" } } | ได้รับ HTTP Status 201 และ booking id | ได้รับ HTTP Status 201 และ booking id | Pass
TC08 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking ที่ได้จาก TC07}/status ด้วยข้อมูล { "status": "CONFIRMED"} | ไดัรับ HTTP Status 200 และ succes เป็น true, booking status เป็น CONFIRMED | ไดัรับ HTTP Status 200 และ succes เป็น true, booking status เป็น CONFIRMED | Pass
TC09 | Request ไปที่ PATCH /api/routes/{id ของ route จาก TC06}/start ด้วย token ของ driver | ได้รับ HTTP Status 200 | ได้รับ HTTP Status 200 | Pass
TC10 | Request ไปที่ POST /api/review ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: 444555 rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 404 | ได้รับ HTTP Status 404 | Pass
TC11 | Request ไปที่ POST /api/review ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 400 | ได้รับ HTTP Status 400 | Pass
TC12 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{ id ของ booking จาก T07}/status ส่งข้อมูล { "status":"COMPLETED"} | ได้รับ HTTP Status 200 | ได้รับ HTTP Status 200 | Pass
TC13 | Request ไปที่ PATCH /api/routes/{id ของ route จาก TC06}/complete ด้วย token ของ driver | ได้รับ HTTP Status 200 | ได้รับ HTTP Status 200 | Pass
TC14 | Request ไปที่ POST /api/reviews ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ review กลับมา | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ review กลับมา | Pass
TC15 | Request ไปที่ GET /api/reviews/me | ได้รับ HTTP 401 | ได้รับ HTTP 401 | Pass
TC16 | Request ไปที่ GET /api/reviews/me ด้วย token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 200 และ list ของ review | ได้รับ HTTP Status 200 และ list ของ review | Pass
TC17 | Request ไปที่ POST /api/reviews ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 409 | ได้รับ HTTP Status 409 | Pass
TC18 | Request ไปที่ PATCH /api/reviews/4455 ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง rating: 3.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 404 | ได้รับ HTTP Status 404 | Pass
TC19 | Request ไปที่ PATCH /api/reviews/{id ของ review จาก TC14} ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง rating: 3.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 200 | ได้รับ HTTP Status 200 | Pass
TC20 | Request ไปที่ DELETE /api/reviews/{id ของ review จาก TC14} ด้วย token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 200 และได้รับข้อความ "Review deleted successfully" | ได้รับ HTTP Status 200 และได้รับข้อความ "Review deleted successfully" | Pass
TC21 | Request ไปที่ DELETE /api/reviews/{id ของ review จาก TC14} ด้วย token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 404 | ได้รับ HTTP Status 404 | Pass

## TS-B04 (hidden)
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B04 |  | Test Scenario Name: | Driver กดเริ่มเดินทางจาก route ที่ สร้างไว้
Description: |  | เมื่อ Driver ต้องการจะกดเริ่มเดินทางจะต้องมีการตรวจสอบว่ามี Booking ที่ยังตกค้างไว้อยู่หรือเปล่า
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ Passenger - email: test_passenger@gmail.com - username: TestPassenger - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1108187411446 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z ข้อมูลของ Driver - email: test_driver@gmail.com - username: TestDriver - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูล Account ของ Passenger และ Driver อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น True - Driver ต้องสร้าง route ขึ้นมาก่อน - Passenger ต้อง Booking route ของ Driver และ Driver ต้องกดยืนยัน
Pass
Fail
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | Request ไปที่ POST /api/users และส่งข้อมูลเพื่อสร้าง Driver Account - email: test_driver@gmail.com - username: TestDriver - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้างขึ้นมา | ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed"
TC02 | Request ไปที่ POST /api/users และส่งข้อมูลเพื่อสร้าง Passenger Account - email: test_passenger@gmail.com - username: TestPassenger - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1108187411446 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้างขึ้นมา | ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed"

## TS-F01
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-F01 |  | Test Scenario Name: | ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน
Description: |  | เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ของตัวเอง
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
US1- การลบ Account แบบไม่ติดพันธะ US2-การลบ Account แบบติดพันธะ
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
US1 | TC01 | สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC02 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789 | เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC03 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้ | เมื่อรันเสร็จจะทำการลบบัญชีผู้ใช้ และ Redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าLogin | Pass
US2 | TC04 | สร้าง account โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: example@gmail.com - username: jonathan01 - password: mysecurepassword - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC05 | request ไปที่ POST /api/auth/login เพื่อ Login ไปยัง Account email: example@gmail.com username: jonathan01 password: mysecurepassword | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC06 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้ | เมื่อรันเสร็จจะไม่ทำการลบบัญชี เนื่องจากยังมีการเดินทางหรือการจองที่ยังไม่สิ้นสุด | เมื่อรันข้อมูลครบจะขึ้นว่าคุณยังมีเส้นทางที่คนขับยังไม่เสร็จสิ้น | Pass

## TS-F02
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-F02 |  | Test Scenario Name: | Passenger ต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทาง
Description: |  | ผูู้ใช้เขียน Review
Test Environtment : |  | - Username : Pasit01 - Password : 12345678 - Passenger มีการจองการเดินทาง - Passenger จะต้องยืนยันว่าได้ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว โดยมี Driver Aprrove การเดินทางนั้นเรียบร้อย
US1-ผู้ใช้ต้องการเขียนรีวิว US2- ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่ดาว US3- ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่label US4- ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่ text US5- ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่รูป US6-ผู้ใช้ต้องการแก้ไขรีวิว US7-ผู้ใช้ต้องการลบรีวิว US8-ผู้ใช้ต้องการรีวิวหลังจากผ่านไป 7 วัน US9-ผู้ใช้แก้ไขหลังผ่านไป 7 วัน
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
US1 | TC01 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” ให้คะแนน 3.5 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” ตรวจสอบว่ามีปุ่ม “แก้ไข” แสดงขึ้น (รีวิวถูกสร้างสำเร็จ) กด “ลบรีวิว” ยืนยันการลบ | ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ โดยมีการ redirect ไปที่หน้าเส้นทางของฉัน และสามารถลบรีวิวได้สำเร็จ |  | PASS
US2 | TC02 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” ไม่เลือกดาว (0 ดาว) เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” ตรวจสอบว่ามีปุ่ม “แก้ไข” แสดงขึ้น (รีวิวถูกสร้างสำเร็จ) กด “ลบรีวิว” ยืนยันการลบ | ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน - “คุณยังไม่ได้เลือกดาว” ไม่สามารถบันทึกรีวิวได้ |  | PASS
US3 | TC03 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” ให้คะแนน 3.5 ดาว ไม่เลือก Label กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” ตรวจสอบว่ามีปุ่ม “แก้ไข” แสดงขึ้น (รีวิวถูกสร้างสำเร็จ) กด “ลบรีวิว” ยืนยันการลบ | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน | ระบบแสดงว่า เกิดข้อผิดพลาด | FAIL
US4 | TC04 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” ให้คะแนน 3.5 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด ไม่กรอกข้อความรีวิว แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” ตรวจสอบว่ามีปุ่ม “แก้ไข” แสดงขึ้น (รีวิวถูกสร้างสำเร็จ) กด “ลบรีวิว” ยืนยันการลบ | จะไม่สามารถรีวิวได้ เนื่องจากไม่ระบุ Comment |  | PASS
US5 | TC05 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” ให้คะแนน 3.5 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว ไม่แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” ตรวจสอบว่ามีปุ่ม “แก้ไข” แสดงขึ้น (รีวิวถูกสร้างสำเร็จ) กด “ลบรีวิว” ยืนยันการลบ | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน |  | PASS
US6 | TC06 | Login เข้าระบบ ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” กด “เขียนรีวิว” และสร้างรีวิวใหม่ - "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" - กด Label ขับขี่ปลอดภัย รถสะอาดน่านั่ง ตรวจสอบว่ามีปุ่ม “แก้ไข” กดปุ่ม “แก้ไขรีวิว” เปลี่ยนคะแนนดาวเป็น 5 ดาว กด Label ขับขี่ปลอดภัย รถสะอาดน่านั่ง คนขับอัธยาศัยดี ชอบเพลงที่เปิด แก้ไขข้อความรีวิว แนบรูปภาพใหม่ กด “ส่งรีวิว” ตรวจสอบข้อความ “แก้ไขรีวิวสำเร็จ” ลบรีวิว ปิด Browser | - ระบบแก้ไขรีวิวสำเร็จ - แสดงข้อความ “แก้ไขรีวิวสำเร็จ” - สามารถลบรีวิวได้ |  | PASS
US7 | TC07 | - กด การเดินทางของฉัน ที่ Nav Bar - เข้าสู่หน้า รายการการเดิน - กดปุ่ม Filter เสร็จสิ้น - กดปุ่ม ลบ | รีวิวถูกลบ แจ้งว่า ลบเสร็จสิ้น |  | PASS | * Including from another Testcase
US8 | TC08 | - กด การเดินทางของฉัน ที่ Nav Bar - เข้าสู่หน้า รายการการเดิน - กดปุ่ม Filter เสร็จสิ้น - กดปุ่ม เขียนรีวิว | ไม่สามารถแก้ไขรีวิวได้ เนื่องจากผ่านไป 7 วัน |  | ไม่สามารถทดสอบได่
US9 | TC09 | กดปุ่มรีวิว Star:5 Label:ขับขี่ปลอดภัย ,รถสะอาดน่านั่ง,คนขับอัธยาศัยดี,ชอบเพลงที่เปิด Text: ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด Pic: ใส่ภาพ กดปุ่มบันทึก | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน |  | ไม่สามารถทดสอบได่
| TC10 | ผ่านไป 7 วัน กดปุ่มแก้ไข | ไม่สามารถแก้ไขรีวิวได้ |  | ไม่สามารถทดสอบได่

## TS-F03
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-F03 |  | Test Scenario Name: | ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการ anonymous จริง
Description: |  | เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ของตัวเอง
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
US1-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น passenger US2-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น driver
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
US1 | TC01 | สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC02 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789 | เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC03 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้ | เมื่อรันเสร็จจะทำการลบบัญชีผู้ใช้ และ Redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าLogin | Pass