## Main
ID | Test Scenario | No. Test Cases | Pass | Failed | No run
Backend
TS-B01 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | 5 | 5 | 0 | 0
TS-B02 | ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน | 5 | 5 | 0 | 0
TS-B03 | ทดสอบการ Verify Account | 2
TS-B04 | Request ไปที่ api/users/review | 18 | 18 | 0 | 0
TS-B05 | Anonymize ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ User ที่ได้ Account ผ่าน Middleware | 10 | 10 | 0 | 0
TS-B06 | เมื่อผ่านไป 7 วันจะไม่สามารถรีวิวการเดินทางได้ | 6 | 5 | 1 | 0
TS-B07 | ทดสอบ Logging Middleware | 27 | 27 | 27 | 27
Frontend
TS-F01 | ผูู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ตัวเองออก | 6 | 6 | 0 | 0
TS-F02 | ผูู้ใช้ต้องการที่จะรีวิวการเดินทาง
TS-F03 | ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการ anonymous จริง

## Defect Summary
No | Defect No | Defect Title | Report Date | Fix date | Reporter | Defect Status | Defect Severity | Closed By | Defect Details
1 | D01 | เมื่อ Review Booking ที่เกิน 7 วัน สามารถสร้าง Review ได้ | 244411 | 244411 | ธนทัต ภู่แก้ว | Not fix | Low | ภูริ ชาริชา | เมื่อทำการสร้าง Review โดยที่ set now เป็น 8 วันถัดไปแล้วสามารถสร้างได้ น่าจะเกิดจากตัวที่ check ไม่ถูกต้อง

## TS-B01
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B01 |  | Test Scenario Name: | ผู้ใช้ทำการ Delete Account
Description: |  | ทดสอบการ Request ไปที่ DELETE /api/users/me (API Test)
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูลของ Account อยู่ใน Database - ต้องไม่อยู่ในสถานะ Active เป็น True
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed" | ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed" | Pass
TC02 | Request ไปที่ POST /api/users และส่งข้อมูลเพื่อสร้าง Account - email: test@gmail.com - username: TS-B01_TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้างขึ้นมา | ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้าง "id":"cmlmhdj940000st513ang1yg3" "username":"testUser" "email":"test@gmail.com" "firstName":"Test" "lastName":"User" "gender":"MALE" "phoneNumber":"08123456789" "profilePicture":NULL "nationalIdNumber":"9351407024077" "nationalIdExpiryDate":"2030-12-31T00:00:00.000Z" | Pass
TC03 | Request ไปที่ POST /api/auth/login และ json request body เพื่อสร้าง token สำหรับ login email: test@gmail.com username: testUser password: 123456789 | ได้รับ HTTP Status 200 โดยมีข้อความ "Login successful" และ token ของ User | ได้รับ HTTP Status 200 และใน response message มีข้อความ "Login Sccuessful" | Pass
TC04 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully." | ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully." | Pass
TC05 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me | ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ" | ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ" | Pass

## TS-B02
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B02 |  | Test Scenario Name: | ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน
Description: |  | ผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อครบ 90 วัน(วันปัจจุบัน - วันที่ลบ Account) จะทำการลบ Account แบบ ถาวร
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: test@gmail.com - username: TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False
Test Data | เวลาปัจจุบัน - เวลาที่ลบ Account = x วัน
min | 0
min+ | 1
nom | 45
max- | 89
max | 90
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | ผ่านไป 0 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass
TC02 | ผ่านไป 1 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass
TC03 | ผ่านไป 45 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass
TC04 | ผ่านไป 89 วัน | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false | Pass
TC05 | ผ่านไป 90 วัน | Account ถูกลบไป | Account ถูกลบไป | Pass

## TS-B03
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B03 |  | Test Scenario Name: | ทดสอบการ Verify Account
Description: |  | เมื่อผู้ใช้ทำอะไรที่มีความเสี่ยงด้านข้อมูล เช่น การลบ Account, การขอข้อมูล ต้องมีการยืนยันตัวด้วย password ของ Account ที่สร้างไว้
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: verify_test@gmail.com - username: VerifyTest - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น True
Test data
EC1 | ใส่รหัสที่ถูกต้อง
EC2 | ใส่รหัสที่ผิด
EC3 | ไม่ใส่รหัสเลย
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | ใส่รหัส 123456789 (EC1) | Verify Success
TC02 | ใส่รหัส 987654321 (EC2) | Verify Failed

## TS-B04
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B04 |  | Test Scenario Name: | Request ไปที่ api/users/review
Description: |  | Request ไปที่ /api/users/review เพื่อสร้างและอ่าน review ของผู้โดยสารแก่คนขับ โดยจะทดสอบตั้งแต่เริ่มสร้างเส้นทางและ Booking จนไปถึงตอนที่ส่งเรียบร้อยแล้ว
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ Passenger - email: test_passenger@gmail.com - username: TestPassenger - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1108187411446 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z ข้อมูลของ Driver - email: test_driver@gmail.com - username: TestDriver - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น True - ต้องมีอย่างน้อย 1 Booking Trip ที่ได้เสร็จไปแล้ว - Driver ต้องยืนยันตัวตนใบขับขี่ - Driver ต้องมีลงทะเบียนรถยนต์
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Driver ด้วย email: test_driver@gmail.com password: 123456789 | ได้รับ HTTP Status 200 และ token, user.id ของ driver | ได้รับ HTTP Status 200 และ token, user.id ของ driver | Pass
TC02 | Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Passenger ด้วย email: test_passenger@gmail.com password: 123456789 | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ passenger | Pass
TC03 | Request ไปที่ POST /api/auth/login ด้วยข้อมูลของ Admin ด้วย email: admin@example.com password: 123456 | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ admin | ได้รับ HTTP Status 200 และ token ของ admin | Pass
TC04 | Request ไปที่ POST /api/driver-verification/admin เพื่อ Approve Driver ข้อมูลที่ส่ง userId: userId ของ user licenseNumber: 1234567890 firstNameOnLicense: Test lastNameOnLicense: User typeOfLicense: PRIVATE_CAR licenseIssueDate: 2022-05-10T00:00:00Z licenseExpiryDate: 2027-05-10T00:00:00Z status: APPROVE | ได้รับ HTTP Status 201 | ได้รับ HTTP Status 201 | Pass
TC05 | Request ไปที่ POST /api/vehicles ด้วย token ของ driver vehicleModel: Toyota Corolla Altis licensePlate: กข 1234 ขอนแก่น vehicleType: Sedan color: White seatCapacity: 4 amenities: [Air Conditioning] | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ vehicle | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ vehicle | Pass
TC06 | Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป { "vehicleId": "(vehical id ของ driver)", "startLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "Khon Kaen University", "address": "123 ถนนมิตรภาพ" }, "endLocation": { "lat": 16.445, "lng": 102.834, "name": "Central Plaza Khon Kaen", "address": "ถ. ศรีจันทร์" }, "departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z", "availableSeats": 3, "pricePerSeat": 50, "conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ", "waypoints": [ { "lat": 16.46, "lng": 102.82, "name": "ตลาดต้นตาล" } ], "optimizeWaypoints": true } | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route | Pass
TC07 | Request ไปที่ POST /api/bookings ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง { "routeId": "(id ของ route ที่ได้จาก TC06)", "numberOfSeats": 2, "pickupLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "หน้ามข.", "address": "ถนนหลังมอ" }, "dropoffLocation": { "lat": 16.4755, "lng": 102.8256, "name": "ปลายทางฝั่งตะวันออก", "address": "ถนนสหศาสตร์" } } | ได้รับ HTTP Status 201 และ booking id | ได้รับ HTTP Status 201 และ booking id | Pass
TC08 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking ที่ได้จาก TC07}/status ด้วยข้อมูล { "status": "CONFIRMED"} | ไดัรับ HTTP Status 200 และ succes เป็น true, booking status เป็น CONFIRMED | ไดัรับ HTTP Status 200 และ succes เป็น true, booking status เป็น CONFIRMED | Pass
TC09 | Request ไปที่ PATCH /api/routes/{id ของ route จาก TC06}/start ด้วย token ของ driver | ได้รับ HTTP Status 200 | ได้รับ HTTP Status 200 | Pass
TC10 | Request ไปที่ POST /api/review ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: 444555 rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 404 | ได้รับ HTTP Status 404 | Pass
TC11 | Request ไปที่ POST /api/review ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 400 | ได้รับ HTTP Status 400 | Pass
TC12 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/driver-confim-dropoff ด้วย token ของ driver | ได้รับ HTTP Status 400 | ได้รับ HTTP Status 400 | Pass
TC13 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/passenger-confim-dropoff ด้วย token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL" | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL" | Pass
TC14 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/driver-confim-dropoff ด้วย token ของ driver | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED" | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED" | Pass
TC15 | Request ไปที่ POST /api/reviews ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ review กลับมา | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ review กลับมา | Pass
TC16 | Request ไปที่ GET /api/reviews/me | ได้รับ HTTP 401 | ได้รับ HTTP 401 | Pass
TC17 | Request ไปที่ GET /api/reviews/me ด้วย token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 200 และ list ของ review | ได้รับ HTTP Status 200 และ list ของ review | Pass
TC18 | Request ไปที่ POST /api/reviews ด้วย token ของ passenger ข้อมูลที่ส่ง bookingId: {id ของ booking จาก TC07} rating: 4.5 comment: บริการดีมาก | ได้รับ HTTP Status 409 | ได้รับ HTTP Status 409 | Pass

## TS-B05
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B05 |  | Test Scenario Name: | Anonymize ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ User ที่ได้ลบ Account
Description: |  | ทดสอบว่าหลังจากที่ User ได้ลบ Account เรียบร้อยแล้วมีการ Request API แล้วมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ User นั้นเช่น email, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ ต้องมีการ Anonymize ข้อมูลเหล่านั้นผ่าน Middleware
Test Environtment : |  | ข้อมูลของ Passenger ที่จะ Delete - email: test_deleted@gmail.com - username: TestUser - password: 3456789123456 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1234567891234 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z ข้อมูลของ Driver - email: test_driver@gmail.com - username: driver - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 2345678912345 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - ข้อมูลของ User ที่ได้รับ Account ไปยังไม่ได้ถูก Hard Delete ใน Database - สถานะของ Active เป็น false - Driver ต้องมีลงทะเบียนรถไว้เรียบร้อยแล้ว
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย driver_token ข้อมูลที่ส่ง { "vehicleId": "(id ของรถที่ละทะเบียนไว้)", "startLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "Khon Kaen University", "address": "123 ถนนมิตรภาพ" }, "endLocation": { "lat": 16.445, "lng": 102.834, "name": "Central Plaza Khon Kaen", "address": "ถ. ศรีจันทร์" }, "departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z", "availableSeats": 3, "pricePerSeat": 50, "conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ", "waypoints": [ { "lat": 16.46, "lng": 102.82, "name": "ตลาดต้นตาล" } ], "optimizeWaypoints": true } | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route | ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route | Pass
TC02 | Request ไปที่ POST /api/users ด้วยข้อมูล - email: test_deleted@gmail.com - username: TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1234567891234 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | ได้รับ HTTP Status 201 | ได้รับ HTTP Status 202 | Pass
TC03 | Request ไปที่ POST /auth/login ด้วยข้อมูล - email: test_deleted@gmail.com - password: 123456789 | ได้รับ HTTP 200 และ token ของ passenger | ได้รับ HTTP 200 และ token ของ passenger | Pass
TC04 | Request ไปที่ POST /auth/booking { "routeId": "{{route_id}}", "numberOfSeats": 2, "pickupLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "หน้ามข.", "address": "ถนนหลังมอ" }, "dropoffLocation": { "lat": 16.4755, "lng": 102.8256, "name": "ปลายทางฝั่งตะวันออก", "address": "ถนนสหศาสตร์" } } | ได้รับ HTTP 201 และ id ของ booking | ได้รับ HTTP 201 และ id ของ booking | Pass
TC05 | Request ไปที่ PATCH /api/booking/(id ของ booking จาก TC04)/status โดย driver และส่งข้อมูล { "status": "CONFIRMED" } | ได้รับ HTTP 200 และ status ของ booking เป็น "CONFIRMED" | ได้รับ HTTP 200 และ status ของ booking เป็น "CONFIRMED" | Pass
TC06 | Request ไปที่ PATCH /api/routes/(id ของ routes จาก TC01)/start โดย driver | ได้รับ HTTP Status 200 | ได้รับ HTTP Status 201 | Pass
TC07 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/passenger-confim-dropoff ด้วย token ของ passenger | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL" | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL" | Pass
TC08 | Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/driver-confim-dropoff ด้วย token ของ driver | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED" | ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED" | Pass
TC09 | Request ไปที่ DELETE /api/users/me ด้วย token ของ user | ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully." | ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully." | Pass
TC10 | Request ไปที่ GET /api/booking/(id ของ booking ที่ได้จาก TC04) โดย driver | ได้รับ HTTP Status 200 และ แสดงข้อมูลของ passenger id = deleted email != passenger Email ที่ได้ลงทะเบียน isAnonymized = true | ได้รับ HTTP Status 200 และ แสดงข้อมูลของ passenger id = "deleted" email = deleted@user.local isAnonymized = true | Pass

## TS-B06
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B06 |  | Test Scenario Name: | เมื่อผ่านไป 7 วันจะไม่สามารถรีวิวการเดินทางได้
Description: |  | ทดสอบว่าหลังจากที่ผู้โดยสารกดยืนยันถึงที่หมายแล้วจะสามารถรีวิวเส้นทางได้ภายใน 7 วันถ้าเลย 7 วันจะไม่สามารถเข้าไปรีวิวได้
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ Passenger - email: test_passenger@gmail.com - username: TestPassenger - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1108187411446 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - มีข้อมูล Account ของ Passenger และ Driver อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False - มี Booking ของ Passenger ที่ complete เกิน 7 วันเรียบร้อยแล้ว - มี booking ของ Passenger ที่ complete ยังไม่ครบ 7 วัน
Test Data | เวลาที่สร้าง Review - เวลาที่ Booking เสร็จ
min | 0
min+ | 1
nom | 4
max- | 6
max | 7
max+ | 8
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 0 วัน | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | Pass
TC02 | สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 1 วัน | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | Pass
TC03 | สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 4 วัน | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | Pass
TC04 | สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 6 วัน | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | Pass
TC05 | สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 7 วัน | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | สามารถสร้างได้และไม่มี Error | Pass
TC06 | สร้าง review โดยมีระยะเวลาห่าง 8 วัน | Throw Error -> "You can create review only within 7 days" | Throw Error -> "You can create review only within 7 days" | Fail

## TS-B07
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-B07 |  | Test Scenario Name: | ทดสอบ Logging Middleware
Description: |  | ทดสอบว่า Logging Middleware ได้มีการเรียกเมื่อ Request เข้ามาและได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
Test Environtment : |  | สิ่งที่ต้อง Mock function 1. log.service: createLog ที่ใช้บันทึกลงข้อมูล 2. next() จะต้อง Mock ของตัว express.js ข้อมูลที่ใช้ส่ง Response - user: {sub: (id ของ user)} - ip: address ของ user - status: status ของ response - on(): function ที่เรียกตอน Response เสร็จ
Pre-condition:
Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TC01 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/login" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_SUCCESS" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_SUCCESS" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC02 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/login" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 400 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_FAILED" - accessResult: "ERROR" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "400" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_FAILED" - accessResult: "ERROR" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "400" | Pass
TC03 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/logout" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGOUT" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/logout" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGOUT" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/logout" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC04 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/auth/change-password" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PASSSWORD_CHANGED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/change-password" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PASSSWORD_CHANGED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/change-password" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC05 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/auth/register" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC06 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/logs" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC07 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/logs" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_EXPORTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_EXPORTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC08 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC09 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC10 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC11 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/usersme" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC12 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC13 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC14 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CONFIRMED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CONFIRMED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC15 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC16 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC17 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC18 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC19 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC20 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC21 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC22 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC23 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC24 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/reiviews" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "REVIEW_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/reviews" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "REVIEW_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/reviews" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC25 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/driver-verifications" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_LICENSES_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_LICENSES_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC26 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/driver-verifications" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_VERIFICATION_SUBMITTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_VERIFICATION_SUBMITTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass
TC27 | request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/export" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200 | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DATA_EXPORT_REQUESTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/export" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DATA_EXPORT_REQUESTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/export" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200" | Pass

## TS-F01
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-F01 |  | Test Scenario Name: | ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน
Description: |  | เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ของตัวเอง
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้ - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
User Story: |  | US1- การลบ Account แบบไม่ติดพันธะ US2- การลบ Account แบบติดพันธะ US3- กรณีที่กรอก Password ผิด
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
US1 | TC01 | สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC02 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789 | เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC03 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข กรอกอีเมลกดยืนยัน และกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง และกดยืนยันอีกครั้งระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้ | เมื่อรันเสร็จจะทำการลบบัญชีผู้ใช้ และ Redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าLogin | Pass
US2 | TC04 | สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC05 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789 | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC06 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้ | เมื่อรันเสร็จจะไม่ทำการลบบัญชี เนื่องจากยังมีการเดินทางหรือการจองที่ยังไม่สิ้นสุด | เมื่อรันข้อมูลครบจะขึ้นว่าคุณยังมีเส้นทางที่คนขับยังไม่เสร็จสิ้น | Pass
US3 | TC07 | สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC08 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789 | เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC09 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข กรอกอีเมลกดยืนยัน และกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน(กรอกผิดพลาด) | เมื่อรันเสร็จจะไม่ทำการลบบัญชี เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง | เมื่อรันเสร็จจะไม่สารถลบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้องและมี pop up ขึ้นมาว่าไม่สามารถลบบัญชีได้เนื่องจากรหัสไม่ถูกต้อง และมีปุ่ม ปิด pop up | Pass

## TS-F02
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-F02 |  | Test Scenario Name: | Passenger ต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทาง
Description: |  | ผูู้ใช้เขียน Review
Test Environtment : |  | - Username : passengerreview - Password : 123456789 - Passenger มีการจองการเดินทาง - Passenger จะต้องยืนยันว่าได้ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว โดยมี Driver Aprrove การเดินทางนั้นเรียบร้อย - มีข้อมูล Booking ของ Passenger เตรียมไว้
Pre-condition: |  | - ต้องสร้าง Account ของ Passenger - Account ของ Passenger ต้องมีการจองการเดินทาง 3 แบบ 1. การเดินทางยังไม่เสร็จสิ้น 2. การเดินทางเสร็จสิ้นเรียบร้อยและยังไม่เลยเวลา 7 วัน 3. การเดินทางที่เสร็จสิ้นไปแล้วจนเลยเวลา 7 วัน
User Story: |  | US-1: ผู้ใช้ต้องการเขียนรีวิว US-2: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่ดาว US-3: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่label US-4: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่ text US-5: ผู้ใช้เขียนรีวิวไม่ใส่รูป US-6: ผู้ใช้เขียนรีวิวแต่ใส่ไฟล์ผิดประเภท
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
US1 | TC01 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” | Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC02 | ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” | อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา | เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว | Pass
| TC03 | ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3.5 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” | ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ โดยมีการ redirect ไปที่หน้า "เส้นทางของฉัน" | เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่า บันทึกรีวิวสำเร็จข้อมูลของคุณถูกบันทึกแล้ว | Pass
US2 | TC04 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” | Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC05 | ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” | อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา | เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว | Pass
| TC06 | ไม่เลือกดาว (0 ดาว) เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” | ระบบจะสามารถข้อมูลบันทึกได้และนำข้อมูลไปแสดง | เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่าบันทึกรีวิวสำเร็จและนำข้อมูลไปแสดงโดยมี การโชว์ lable "ขับขี่ปลอดภัย","รถสะอาดน่านั่ง","คนขับอัธยาศัยดี","ชอบเพลงที่เปิด"ข้อความการเขียนรีวิว รูปภาพหรือวิดิโอ และดาว | Pass
US3 | TC07 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” | Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC08 | ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” | อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา | เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว | Pass
| TC09 | ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3.5 ดาว ไม่เลือก Label กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน | เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่าบันทึกรีวิวสำเร็จและนำข้อมูลไปแสดงโดยมี ข้อความการเขียนรีวิว รูปภาพหรือวิดิโอ และดาวจำนวน 3.5 ดาว | Pass
US4 | TC10 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” | Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC11 | ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” | อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา | เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว | Pass
| TC12 | ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3.5 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด ไม่กรอกข้อความรีวิว แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” | จะไม่สามารถรีวิวได้ เนื่องจากไม่ระบุ Comment | เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่าบันทึกรีวิวสำเร็จและนำข้อมูลไปแสดงโดยมี การโชว์ lable "ขับขี่ปลอดภัย","รถสะอาดน่านั่ง","คนขับอัธยาศัยดี","ชอบเพลงที่เปิด" รูปภาพหรือวิดิโอ และดาว | Pass
US5 | TC13 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” | Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC14 | ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” | อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา | เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว | Pass
| TC15 | ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3.5 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" ไม่แนบรูปภาพ กดปุ่ม “ส่งรีวิว” | เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าเส้นทางของฉัน | เมื่อรันเสร็จจะแสดงว่าบันทึกรีวิวสำเร็จและนำข้อมูลไปแสดงโดยมี การโชว์ lable "ขับขี่ปลอดภัย","รถสะอาดน่านั่ง","คนขับอัธยาศัยดี","ชอบเพลงที่เปิด"ข้อความการเขียนรีวิว และดาว | Pass
US6 | TC16 | เปิด Browser และเข้าไปที่หน้า Login กรอก Username และ Password กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” | Login ได้สำเร็จและเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC17 | ไปที่เมนู “การเดินทางของฉัน” เลือกแท็บ “ทั้งหมด” กดปุ่ม “เขียนรีวิว” | อยู่ที่หน้า "การเดินทางของฉัน" และแสดงหน้าต่างที่ใช้ในการกรอกรีวิวขึ้นมา | เมื่อรันเสร็จไปโชว์ที่หน้า การเดินทางของฉันแล้วจะมีปุ่ม เขียนรีวิวในการเขียนรีวิว | Pass
| TC18 | ในหน้าต่างเขียนรีวิว ให้คะแนน 3.5 ดาว เลือก Label - ขับขี่ปลอดภัย - รถสะอาดน่านั่ง - คนขับอัธยาศัยดี - ชอบเพลงที่เปิด กรอกข้อความรีวิว "ขับดีมากครับพี่ รถพี่สุดยอด" แนบไฟล์ PDF เข้าไป กดปุ่ม “ส่งรีวิว” | - แสดงข้อความ "ในการแนบไฟล์ต้องไฟล์รูปภาพ (.jpg, .png) และไฟล์วิดีโอเท่านั้น (.mp4, .wav) | ไฟล์ (ที่ส่งไป) ไม่รองรับ (อนุญาตเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น) | Pass

## TS-F03
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-F03 |  | Test Scenario Name: | ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการ anonymous จริง
Description: |  | เมื่อผู้ใช้ต้องลบ Account ของตัวเองเมื่อมีการเข้ามาเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ User ที่ได้ลบ Account ไปแล้วต้องมีการแสดงข้อมูลที่ถูก Anonymize บนหน้าเว็บ
Test Environtment : |  | ข้อมูลของผู้ใช้สำหรับ passenger - email: passengerdel@gmail.com - username: passengerdel - password: 123456789 - firstName: passenger - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345679 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z ข้อมูลของผู้ใช้สำหรับ driver - email: driverdel@gmail.com - username: driverdel - password: 123456789 - firstName: driver - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345678 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z
Pre-condition: |  | - ต้องสร้าง Account ของ Passenger และ Driver (ต้องมีรถยนต์ด้วย) - Account ทั้งคู่ต้องได้รับการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน หรือยืนยันตัวตนผู้ขับขี่สำเร็จ - Passenger ผู้ใช้ได้ทำการจองที่นั่งในเส้นทางของคนขับคนอื่น และเดินทางสำเร็จ - Driver ผู้ใช้ได้สร้างเส้นทาง มีผู้โดยสารคนอื่นกดจอง จนสถานะการเดินทางสำเร็จ
User Story: |  | US1-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น Passenger US2-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น Driver
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
US1 | TC01 | สร้าง Account Passenger โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: passengerdel@gmail.com - username: passengerdel - password: 123456789 - firstName: passenger - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345679 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z สร้าง Account Driverโดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: driverdel@gmail.com - username: driverdel - password: 123456789 - firstName: driver - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345678 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | เมื่อรันสำเร็จ จะขึ้นหน้า POP UP ว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ | Pass
| TC02 | ผู้ใช้ที่เป็น Driver ยืนยัน Driver Verification ใส่ข้อมูล - firstName: driver - lastName: delete - licenseNumber: 12345678 - licenseIssueDate: 2026-12-31 - licenseExpiryDate: 2031-12-31 - typeOnLicense: PRIVATE_CAR | ระบบบันทึกข้อมูลของ Driver และส่ง Request ไปที่ Admin เพื่อยืนยัน | เมื่อรันสำเร็จจะบันทึกข้อมูลแล้วส่ง Request ไป Admin เพื่อยืนยันจะขึ้นว่าส่งข้อมูลสำเร็จ | Pass
| TC03 | ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์ | ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์ | เมื่อรันสำเร็จ ใส่ข้อมูลทุกอย่าง ใน Vehicle ทั้งหมดและขึ้นว่าสำเร็จเพิ่มข้อมูลรถครบเรียบร้อยแล้ว | Pass
| TC04 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789 เพื่อ Verify Driver | ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | เมื่อรันเสร็จระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | Pass
| TC05 | Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป { "vehicleId": "(vehical id ของ driver)", "startLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "Khon Kaen University", "address": "123 ถนนมิตรภาพ" }, "endLocation": { "lat": 16.445, "lng": 102.834, "name": "Central Plaza Khon Kaen", "address": "ถ. ศรีจันทร์" }, "departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z", "availableSeats": 3, "pricePerSeat": 50, "conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ", "waypoints": [ { "lat": 16.46, "lng": 102.82, "name": "ตลาดต้นตาล" } ], "optimizeWaypoints": true } | ระบบบันทึกเส้นการเดินทางของ Driver | เมื่อรันเสร็็จระบบจะบันทึกการเดินทางของ Driver จะขึ้นว่า สำเร็จ Route Created Susessfully | Pass
| TC06 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าค้นหาเส้นทางและกดปุ่มจองที่นั่งใส่ข้อมูล - numberOfSeats: 1 - pickupLocation: Khon Kaen University - dropoffLocation: Central Khonkaen | ระบบบันทึกข้อมูล Booking ของ Passenger | เมื่อรันเสร็จระบบจะขึ้นหน้า POP UP ให้กรอกยืนยันการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และจุดลงรถ เมื่อยืนยันการจองจะขึ้นว่า คำขอของคุณถูกส่งไปให้ผู้ขับแล้ว | Pass
| TC07 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันคำขอจากผู้โดยสาร และกดยืนยันการเดินทาง | ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง | เมื่อรันเสร็จระบบจะมี POP UP ขึ้นมาเพื่อยืนยันคำขอ และมีปุ่มการยืยยันการเดินทางและเปลี่ยนสถาณะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง | Pass
| TC08 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าการเดินทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย | ระบบเปลี่ยนสถานะของ Booking เป็น เสร็จสิ้นและส่ง Request ไปที่ Driver | เมื่อรันเสร็จระบบระบบจะขึ้นรอการยืนยันจากคนขับ | Pass
| TC09 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย และกดยืนยันการถึงที่หมาย | ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น เสร็จสิ้น | เมื่อรันเสร็จระบบจะมีปุ่มกดยืนยันการถึงจุดหมายจาก Passenger เมื่อกดยืนยันจะขึ้นว่าสำเร็จคนขับยินยันเรียบร้อย และ Driver จะมีปุ่มกดยืนยันการถึงที่หมาย เมื่อกดปุ่มจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นการเดินทาง | Pass
| TC10 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: passengerdel password: 123456789 | ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC11 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้ | ระบบลบข้อมูลของ Passenger | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC12 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: driverdel password: 123456789 และไปที่หน้าคำขอจองเส้นทางของฉันและเห็นข้อมูล Passenger ที่เป็น Anonymous | ระบบแสดงชื่อ Passenger เป็น Delete User | เมื่อรันเสร็จจะขึ้นแสดงชื่อของ Passenger ว่า Delete User | Pass
US2 | TC13 | สร้าง Account Passenger โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: passengerdel@gmail.com - username: passengerdel - password: 123456789 - firstName: passenger - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345679 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z สร้าง Account Driverโดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: driverdel@gmail.com - username: driverdel - password: 123456789 - firstName: driver - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345678 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z | ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | เมื่อรันสำเร็จ จะขึ้นหน้า POP UP ว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ | Pass
| TC14 | ผู้ใช้ที่เป็น Driver ยืนยัน Driver Verification ใส่ข้อมูล - firstName: driver - lastName: delete - licenseNumber: 12345678 - licenseIssueDate: 2026-12-31 - licenseExpiryDate: 2031-12-31 - typeOnLicense: PRIVATE_CAR | ระบบบันทึกข้อมูลของ Driver และส่ง Request ไปที่ Admin เพื่อยืนยัน | เมื่อรันสำเร็จจะบันทึกข้อมูลแล้วส่ง Request ไป Admin เพื่อยืนยันจะขึ้นว่าส่งข้อมูลสำเร็จ | Pass
| TC15 | ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์ | ระบบบันทึกข้อมูล Vehicle ของ Driver ได้สำเร็จ | เมื่อรันสำเร็จ ใส่ข้อมูลทุกอย่าง ใน Vehicle ทั้งหมดและขึ้นว่าสำเร็จเพิ่มข้อมูลรถครบเรียบร้อยแล้ว | Pass
| TC16 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789 เพื่อ Verify Driver | ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | เมื่อรันเสร็จระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | Pass
| TC17 | Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป { "vehicleId": "(vehical id ของ driver)", "startLocation": { "lat": 16.4772, "lng": 102.8141, "name": "Khon Kaen University", "address": "123 ถนนมิตรภาพ" }, "endLocation": { "lat": 16.445, "lng": 102.834, "name": "Central Plaza Khon Kaen", "address": "ถ. ศรีจันทร์" }, "departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z", "availableSeats": 3, "pricePerSeat": 50, "conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ", "waypoints": [ { "lat": 16.46, "lng": 102.82, "name": "ตลาดต้นตาล" } ], "optimizeWaypoints": true } | ระบบบันทึกเส้นการเดินทางของ Driver | เมื่อรันเสร็็จระบบจะบันทึกการเดินทางของ Driver จะขึ้นว่า สำเร็จ Route Created Susessfully | Pass
| TC18 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าค้นหาเส้นทางและกดปุ่มจองที่นั่งใส่ข้อมูล - numberOfSeats: 1 - pickupLocation: Khon Kaen University - dropoffLocation: Central Khonkaen | ระบบบันทึกข้อมูล Booking ของ Passenger | เมื่อรันเสร็จระบบจะขึ้นหน้า POP UP ให้กรอกยืนยันการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และจุดลงรถ เมื่อยืนยันการจองจะขึ้นว่า คำขอของคุณถูกส่งไปให้ผู้ขับแล้ว | Pass
| TC19 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันคำขอจากผู้โดยสาร และกดยืนยันการเดินทาง | ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง | เมื่อรันเสร็จระบบจะมี POP UP ขึ้นมาเพื่อยืนยันคำขอ และมีปุ่มการยืยยันการเดินทางและเปลี่ยนสถาณะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง | Pass
| TC20 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าการเดินทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย | ระบบเปลี่ยนสถานะของ Booking เป็น เสร็จสิ้นและส่ง Request ไปที่ Driver | เมื่อรันเสร็จระบบระบบจะขึ้นรอการยืนยันจากคนขับ | Pass
| TC21 | ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย และกดยืนยันการถึงที่หมาย | ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น เสร็จสิ้น | เมื่อรันเสร็จระบบจะมีปุ่มกดยืนยันการถึงจุดหมายจาก Passenger เมื่อกดยืนยันจะขึ้นว่าสำเร็จคนขับยินยันเรียบร้อย และ Driver จะมีปุ่มกดยืนยันการถึงที่หมาย เมื่อกดปุ่มจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นการเดินทาง | Pass
| TC22 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: driverdel password: 123456789 | ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC23 | คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้ | ระบบลบข้อมูลของ Driver | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก | Pass
| TC24 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: passengerdel password: 123456789 และไปที่หน้าคำขอจองเส้นทางของฉันและเห็นข้อมูล Passenger ที่เป็น Anonymous | ระบบแสดงชื่อ Driver เป็น Delete User | เมื่อรันเสร็จจะขึ้นแสดงชื่อของ Driver ว่า Delete User | Pass

## TS-F04
Project Name : | PaiNamNae |  | Project ID : | P01
Test Scenario ID: | TS-F04 |  | Test Scenario Name: | Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน
Description: |  | เมื่อ Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน
Test Environtment : |  | Admin Account - username: admin123 - password: 123456789
Pre-condition: |  | - เตรียมข้อมูลการกระทำต่างๆไว้ล่วงหน้า - Admin ต้องล็อคอินไว้ก่อน
User Story: |  | US1 - Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน US2 - Filter กรองชื่อผู้ใช้ ที่มี US3 - Filter กรองชื่อผู้ใช้ ที่ไม่มี US4 - Filter กรอง IP Address ที่มี US5 - Filter กรอง IP Address ที่ไม่มี US6 - Filter กรองผลลัพธ์ : SUCCESS US7 - Filter กรองผลลัพธ์ : DENIED US8 - Filter กรองผลลัพธ์ : ERROR US9 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Authentication US10 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก User Management US11 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Vehicle Management US12 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Booking US13 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Review US14 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Drive Verification US15 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Route US16 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Admin Actions US17 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก System
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
US1 | TC01 | ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789 | สามารถ Login ได้สำเร็จ | เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก
| TC02 | กดเข้าที่หน้าบัญชีผู้ใช้ กดเข้าไปที่ Dashboard เข้าไปที่ปุ่ม Log | แสดงหน้า Log และ ข้อมูล log ทั้งหมด
US2 | TC03 | ใส่ชื่อในช่อง Username (่ชื่อของ User ที่เตรียมไว้) | แสดง log ที่มีชื่อของ User เท่านั้น
US3 | TC04 | ใส่ชื่อในช่อง Username "Unknow" | ในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย
US4 | TC05 | ใส่ (IP Address ที่เตรียมไว้) ของผู้ใช้ในช่อง IP Address | แสดง log ที่มีชื่อตรงกับ IP Address เท่านั้น
US5 | TC06 | ใส่ 123.0.0.1 ของผู้ใช้ในช่อง IP Address | ในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย
US6 | TC07 | ในช่องผลลัพธ์เลือก "SUCCESS" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น SUCCESS หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US7 | TC08 | ในช่องผลลัพธ์เลือก "DENIED" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น DENIED หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US8 | TC09 | ในช่องผลลัพธ์เลือก "ERROR" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น ERROR หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US9 | TC10 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Authentication" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Authentication หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US10 | TC11 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "User Management" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น User Managemenหรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US11 | TC12 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Vehicle Management" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Vehicle Management หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US12 | TC13 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Booking" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Booking หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US13 | TC14 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Review" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Review หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US14 | TC15 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Driver Verification" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Driver Verification หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US15 | TC16 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Route" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Route หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US16 | TC17 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Admin Actions" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Admin Actions หรือไม่แสดงถ้าไม่มี
US17 | TC18 | ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "System" | ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Systemหรือไม่แสดงถ้าไม่มี